## Slide 1
«Оптимизация процесса подготовки и проведения электронного тестирования родителей»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 21 «Ивушка»
заведующий МБДОУ Детский сад №21
Е.А. Лубенская

## Slide 2
Паспорт проекта
«Оптимизация процесса подготовки воспитателя к занятию по конструированию)»
Общие данные: |  |  | Обоснование: |  | 
Заказчик: | начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина |  | 1. Большая трудоемкость процесса проведения тестирования родителей и обработки полученных данных |  | 
Процесс: | создание условий для повышения качества изучения мнения родителей обучающихся |  | 2. Большая затратность бумаги |  | 
Границы процесса: | от подготовки перечня вопросов для тестирования родителей до его проведения |  | 3. Длительность заполнения анкет |  | 
Руководитель проекта: | заведующий МБДОУ Детский сад №21 Лубенская Е.А., 8 (38471)4-25-07 |  |  |  | 
Команда проекта: | Трубаева А.А. старший воспитатель, Бондарчук Д.А. учитель-логопед, Карнаухова Н.В. Воспитатель |  |  |  | 
Цели и эффекты: |  |  | Сроки: |  | 
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания
Сокращение времени на подготовку к тестированию и статическую обработку полученных результатов (минут) | 330-510 | 13-20 | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 06.09.2023 | 15.09.2023
Минимизация материальных затрат на проведение процесса (листы бумаги) | до 200 | 0 | 2. Картирование текущего состояния | 18.09.2023 | 26.09.2023
 |  |  | 3. Анализ проблем и потерь | 27.09.2023 | 06.10.2023
 |  |  | 4. Составление карты целевого состояния | 09.10.2023 | 13.10.2023
 |  |  | 5. Разработка плана мероприятий | 16.10.2023 | 27.10.2023
Эффекты:• Снижение трудопотерь и повышение производительности труда; • Создание комфортных условий проведения процедуры для родителей; • Экономия материальных ресурсов |  |  | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | 30.10.2023 | 08.11.2023
 |  |  | 7. Внедрение улучшений | 09.11.2023 | 24.11.2023
 |  |  | 8. Мониторинг результатов | 27.11.2023 | 06.12.2023
 |  |  | 9. Закрытие лин-проекта | 07.12.2023 | 15.12.2023
 |  |  | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | 18.12.2023 | 25.12.2023

## Slide 3
Команда проекта
Карнаухова Н.В., воспитатель
Трубаева А.А., старший воспитатель
Лубенская Е.А. – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Бондарчук Д.А., учитель-логопед

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
ВПП min | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Max | 510 |  |  |  |  |  |  | Большая трудоемкость процесса проведения тестирования родителей и обработки полученных данных Большая затратность бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Длительность заполнения анкет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
2
2
2
3
Старший воспитатель - Подготовка бланки
min 20
max 40
Старший воспитатель - Раздача бланков в каждую группу
min 20
max 25
Педагоги - Раздача бланков родителям для заполнения
min 90
max 120
Родители - Заполнение анкет
min 90
max 120
Педагоги - Подсчет результатов анкетирования и составление итогового листа
min 40
max 80
Педагоги - Передача итогового листа старшему воспитателю
min 10
max 15
Старший воспитатель - Подсчет результатов анкетирования по ДОУ
min 45
max 80
Старший воспитатель - Составление сводной анкеты по ДОУ
min 15
max 30
1
1
3
1
2
1
1
1
1

## Slide 5
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
Большая трудоемкость процесса проведения тестирования родителей и обработки полученных данных
Большая затратность бумаги
Длительность заполнения анкет
Пирамида проблем

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
ВПП min | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
max | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Старший воспитатель - Подготовка бланков на Яндекс формах
min 5
max 7
Старший воспитатель - Отправление ссылки анкеты воспитателям
min 1
max 2
Педагоги - Отправление ссылки анкеты родителям
min 1
max 2
Родители - Заполнение анкет
min 5
max 7
Старший воспитатель - Автоматический подсчет результатов анкетирования и составление сводной анкеты ДОУ
min 1
max 2

## Slide 7
План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Название проблемы | Коренные причины | Мероприятие
1. | Большая трудоемкость процесса проведения тестирования родителей и обработки полученных данных | Письменное проведение и самостоятельный посчет полученных данных | Переход на заполнение электронных анкет на Яндекс Формах с автоматическим подсчетом данных
2. | Большая затратность бумаги | Проведение письменного анкетирования | Переход на заполнение электронных анкет на Яндекс Формах
3. | Длительность заполнения анкет | Заполнение ответов анкеты от руки | Автозаполнение в электронном тестировании

## Slide 8
Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 330 | 13

## Slide 9: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)
«Стало»
«Было»

## Slide 10
Chart: Дата
| 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45264 | 45265 | 45266
Мониторинг | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13
Целевое значение | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Мониторинг достигнутых результатов

## Slide 11
БЫЛО
330 мин – 510 мин
СТАЛО
13 мин – 20 мин
Достигнутые результаты

## Slide 12
Спасибо за внимание!